Приложение 1.

План работы

МБОУ «Северская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ»

по реализации задач программы инновационной деятельности

Наименование программы: «Применение мониторинга как средства оценки качества образования и уровня социализации обучающихся с ОВЗ в общеобразовательном учреждении».

Цель: использование мониторинга для обучающихся с ОВЗ как инструментария для оценки уровня развития ребенка, динамики результатов обучения и воспитания.

Задачи:

- Изучить научно обоснованные методы и формы работы в этом направлении, в том числе опыт работы других коррекционных ОУ;

- Использовать механизм апробации инноваций в аспекте мониторинговых исследований за счет использования научного потенциала высшей школы с целью обогащения практического опыта педагогов школы;

- Использовать  результативность реализации инновационного проекта, направленного на повышение компетентности педагогов, специалистов и родителей в разработке и проведении мониторинговых исследований;

- Совершенствовать мониторинговый инструментарий.

План работы:

| № п/п | Мероприятие | Дата | Ответственный исполнитель | Результат деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительный этап, разработка и совершенствование инструментария |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по реализации программы | Май 2018г. | Творческая группа, Андросова Е.В. Гонцова Ю.В. | Рабочая группа по реализации программы |
| 2 | Формирование алгоритма взаимодействия с социальными партнерами | май, август 2018г. | Творческая группа Гонцова Ю.В. | Алгоритм взаимодействия с социальными партнерами |
| 3. | Проведение месячника коррекционной педагогики «Особый ребенок: опыт помощи», I этап | Октябрь-ноябрь 2018г. | Творческая группа Гонцова Ю.В. | Материалы месячника |
| 4. | Изучение опыта коррекционных школ Томской области, РФ по теме проекта | май 2018г. – январь, 2019 г. | Творческая группа Гонцова Ю.В. | Банк данных опыта педагогов по теме проекта |
| 5. | Разработка и совершенствование мониторингового инструментария | Май 2018 г. – сентябрь, 2019 г. | Творческая группа Гонцова Ю.В. | Наличие мониторингового инструментария, позволяющего фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития ребёнка с ОВЗ. |
| 2. Рабочий этап, реализация и применение программы |  |  |  |  |
|  | Работа с педагогами |  |  |  |
| 1. | Проведение мастер-классов для педагогов города Северска и г. Томска, работающих с детьми с ОВЗ «Применение мониторинга как средства оценки качества образования и уровня социализации обучающихся с ОВЗ в общеобразовательном учреждении» | октябрь 2019 – апрель 2022 | Андросова Е.В., Гонцова Ю.В. участники творческой группы, педагоги школы-интерната | Материалы семинаров-практикумов |
|  | Проведение месячника коррекционной педагогики «Особый ребенок: опыт помощи», II этап | Апрель, 2019 | Творческая группа Гонцова Ю.В. | Материалы месячника |
| 2. | Организация открытых просмотров деятельности с обучающимися, воспитанниками | Ноябрь, 2019 г. – ноябрь, 2022 | Андросова Е.В., Гонцова Ю.В. участники творческой группы, педагоги школы-интерната | Видеозаписи деятельности с детьми Методические разработки |
| 3. | Проведение регионального семинара - практикума для педагогов, работающих с детьми с ОВЗ «Применение мониторинга как средства оценки качества образования и уровня социализации обучающихся с ОВЗ в общеобразовательном учреждении» | Ноябрь, 2022 г. | Творческая группа Гонцова Ю.В. | Материалы семинара-практикума |
| 4. | Создание авторского мониторингового продукта, методических рекомендаций. | Январь 2019- декабрь 2022 | Творческая группа Андросова Е.В., Гонцова Ю.В. | методическое пособие по использованию мониторинга обучающихся с ОВЗ |
|  | Работа с родителями |  |  |  |
| 1. | Проведение родительских собраний, по результатам мониторинга различных сфер развития обучающихся, разработка рекомендаций для родителей. | В течение срока реализации программы | Педагоги и специалисты школы, Гонцова Ю.В. | Методические материалы |
| 2. | Проведение открытых мероприятий (занятия, развлечения, праздники) | В течение срока реализации программы | Творческая группа, Гонцова Ю.В. | Материалы мероприятий |
| 3. | Разработка комплекта рекомендаций для родителей | Январь 2019-декабрь 2022 | Творческая группа, педагоги и специалисты школы-интерната, Гонцова Ю.В. | Подборка рекомендаций для родителей – один из разделов методического пособия |
|  | Мероприятия с обучающимися, воспитанниками |  |  |  |
| 1. | Мониторинг всех аспектов развития обучающихся, воспитанников | Октябрь, апрель 2018-2022 годов | Творческая группа, педагоги и специалисты школы-интерната, Гонцова Ю.В. | Анализ результатов мониторинга |
| 2. | Проведение мероприятий (уроки, занятия, мастер-классы, праздники) | В течение срока реализации программы | Творческая группа, педагоги и специалисты школы-интерната, Гонцова Ю.В. | Сценарии мероприятий |
| 3. | Подготовка обучающихся к участию в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней | В течение срока реализации программы | Творческая группа, педагоги и специалисты школы-интерната, Гонцова Ю.В. | Участие в мероприятиях |
| 3. Заключительный этап, подведение итогов |  |  |  |  |
| 1. | Региональный семинар для педагогов, работающих с детьми с ОВЗ «Применение мониторинга, как средства оценки качества образования и уровня социализации обучающихся с ОВЗ» - представление опыта работы творческой группы, презентация методического пособия «Мониторинг как средство оценки качества образования и уровня социализации обучающихся с ОВЗ», «круглый стол». | Октябрь-ноябрь, 2023 | Творческая группа, Андросова Е.В., Гонцова Ю.В. | Материалы семинара, методическое пособие |
|  | Анализ и оценка эффективности реализации программы | Ноябрь 2023г. | Творческая группа, Андросова Е.В., Гонцова Ю.В. | Мониторинговые карты, аналитический отчет |
| 2. | Подготовка к изданию и издание методических материалов по итогам реализации программы | декабрь 2023г. | Творческая группа, Андросова Е.В., Гонцова Ю.В. | Методические материалы по итогам реализации программы |